## Backlog
User Stories	Titre	En tant que	Je veux...	...afin de...	Pondération	Priorité (MoSCoW)	Explication Priorité	Jours	Expression des besoins métiers
US1	Créer un compte et se connecter	Utilisateur de l’application	créer un compte et me connecter (mail + mot de passe)	accéder à mon espace personnel et utiliser les fonctionnalités de l’application.	5	Must Have	Indispensable pour répondre à l'objectif principal de l'application.	5	y
US2	Définir ses styles préférés	Utilisateur de l’application	sélectionner mes styles vestimentaires préférés	recevoir des recommandations alignées avec mes goûts.	5	Must Have	Important pour améliorer l'expérience utilisateur	3	y
US3	Référencer ses marques préférées	Utilisateur de l’application	référencer mes marques préférées	recevoir des recommandations correspondant à ces marques.	3	Should Have	Important pour améliorer l'expérience utilisateur mais non essentiel.	3	y
US4	Référencer des blogs, sites et influenceurs	Utilisateur de l’application	enregistrer mes sources d’inspiration mode	recevoir des recommandations alignées avec les tendances que je suis.	3	Could Have	Fonctionnalité optionnelle qui apporte du confort à l'utilisateur.	4	y
US5	Se prendre en photo et gérer une collection de ses vêtements	Utilisateur de l’application	prendre des photos de mes vêtements et les organiser dans une collection	permettre à l’algorithme d’analyser mes préférences vestimentaires.	5	Must Have	Indispensable pour répondre à l'objectif principal de l'application.	10	y
US6	L’algorithme recommande des vêtements basés sur les photos	Algorithme	recommander des vêtements à partir des photos stockées	proposer des tenues personnalisées à l’utilisateur.	8	Must Have	Indispensable pour répondre à l'objectif principal de l'application.	15	y
US7	L’algorithme recommande en fonction des préférences	Algorithme	recommander des vêtements en fonction des styles, marques, etc.	proposer des tenues personnalisées à l’utilisateur.	8	Must Have	Indispensable pour répondre à l'objectif principal de l'application.	12	y
US8	Afficher sur la photo de l’utilisateur le vêtement proposé	Utilisateur de l’application	visualiser un vêtement recommandé sur ma photo	mieux me projeter et faciliter ma décision d’achat.	5	Must Have	Important pour améliorer l'expérience utilisateur	8	y
US9	Changer la couleur et le style	Utilisateur de l’application	personnaliser un vêtement recommandé (couleur, style)	trouver des options qui me plaisent vraiment.	8	Should Have	Important pour améliorer l'expérience utilisateur mais non essentiel.	5	y
US10	Recommandation basée sur les styles	Algorithme	recommander des vêtements en s'appuyant sur les dernières tendances de la mode	proposer des tenues à la pointe de la mode.	3	Must Have	Indispensable pour répondre à l'objectif principal de l'application.	7	y
US11	Recommandation basée sur les marques	Algorithme	recommander des vêtements personnalisés selon les préférences de l’utilisateur	proposer des tenues correspondant aux goûts de l’utilisateur.	3	Could Have	Fonctionnalité optionnelle apportant un confort et une personnalisation supplémentaire à l'utilisateur	6	y
US12	Recommandation basée sur les tendances	Algorithme	recommander des vêtements en intégrant les tendances actuelles pour enrichir les suggestions	proposer des tenues à la pointe de la mode.	3	Should Have	Important pour affiner les recommandations et améliorer l'expérience utilisateur	7	y
US13	Laisser un avis sur la pertinence des recommandations	Utilisateur de l’application	donner mon avis sur les recommandations	améliorer la qualité des suggestions et aider les autres utilisateurs.	5	Could Have	Optionnel pour enrichir l'expérience utilisateur en intégrant des éléments de tendances actuelles	3	y
US14	Ajouter des produits dans un panier, commander et payer	Utilisateur de l’application	acheter des vêtements/accessoires directement depuis l’application	faciliter mon shopping.	3	Must Have	Indispensable pour répondre à l'objectif principal de l'application.	12	y
US15	Gérer la désinscription	Utilisateur de l’application	me désinscrire du service de recommandation	contrôler mes données et ma vie privée.	5	Must Have	Indispensable pour répondre à l'objectif principal de l'application.	3	y
US16	Modifier et supprimer des données personnelles	Utilisateur de l’application	modifier ou supprimer mes données personnelles	contrôler mes informations et ma vie privée.	3	Must Have	Indispensable pour répondre à l'objectif principal de l'application.	5	y
US17	Gérer la durée de conservation des données	Utilisateur de l’application	définir la durée de conservation de mes données	gérer mes informations personnelles.	8	Must Have	Obligation légale pour respecter le RGPD et garantir la protection des données utilisateurs.	2	y
US18	Purge automatique des données après inactivité	Utilisateur de l’application	s’assurer que mes données soient supprimées après une période d’inactivité	garantir la protection de mes informations personnelles.	3	Must Have	Obligation légale pour respecter le RGPD et garantir la protection des données utilisateurs.	2	y
US19	Connexion via une adresse mail	Utilisateur de l’application	me connecter à mon compte via mon adresse mail	accéder à mon espace personnel (alternative ou complément à US-001).	3	Must Have	Obligation légale pour respecter le RGPD et garantir la protection des données utilisateurs.	5	y
US20	Recommandation IA sur photos	Algorithme	recommander des vêtements à partir des photos fournies	proposer des tenues personnalisées basées sur l’analyse IA.	1	Must Have	Fonctionnalité essentielle pour permettre l'accès sécurisé à l'application.	15	y
US21	Aperçu du vêtement sur photo	Utilisateur de l’application	voir à quoi ressemblerait un vêtement sur ma photo	mieux me projeter (variation de US-008, mais considérée comme étape distincte).	1	Must Have	Fonctionnalité centrale exploitant pleinement l'IA pour une recommandation personnalisée	5	y
								137
								Ctrl

## Pondération
Explications des valeurs de pondération :
La pondération représente l’effort relatif ou l’importance d'une fonctionnalité (combinaison d'importance métier, d’effort technique et de valeur utilisateur). Les valeurs numériques (3, 5, 8, 13, 20) sont inspirées de la suite de Fibonacci. Plus le chiffre est élevé, plus la fonctionnalité est complexe, coûteuse ou significative.
Détail des montants par niveau :
3 points (Faible) : Faible effort/complexité, rapide à implémenter. Fonctionnalités de personnalisation basiques, non essentielles pour le MVP.
Exemples : Définir styles, Référencer marques, Donner avis, Se désinscrire, Connexion mail.
5 points (Modéré) : Effort moyen, fonctionnalité importante mais pas centrale. Conformité légale ou personnalisations simples.
Exemples : Créer compte, Recommandation styles, Purge RGPD, Durée conservation données.
8 points (Conséquent) : Effort significatif, important pour la valeur utilisateur ou obligation légale forte.
Exemples : Gérer collection vêtements, Recommandation marques, Modifier données, Modifier couleur/style.
13 points (Élevé) : Effort élevé et complexe, fonction cœur de l'application ou innovation IA.
Exemples : Recommandation IA photos stockées, Panier et achat, Recommandation IA photos, Changer couleur/style recommandé.
20 points (Très élevé) : Très haute complexité, développements techniques poussés. Amélioration UX très élaborée, hors MVP.
Exemple : Affichage vêtements sur photo utilisateur.

## Sprint Planning
		Nom	TASK NAME	PRIORISATION	Jours-Homme de charge prévue	Pondération	START DATE	END DATE	SPRINT	STATUS	Jours consommés réels=> à saisir	Charge estimée restante	Charge réelle restantes	Ecart
												20	20
		Compte utilisateur	Créer un compte et me connecter	Must Have	5	5	01/04/2025	05/04/2025	Sprint 1	Not Started	5	15	15	0
Sprint Planning – Fashion Insta		Compte utilisateur	Connexion via adresse mail	Must Have	5	5	06/04/2025	10/04/2025	Sprint 1	Not Started	3	10	12	2
Date de début du projet : 01/04/2025		Préférences utilisateur	Définir mes styles préférés	Should Have	3	3	11/04/2025	13/04/2025	Sprint 1	Not Started	0	7	12	5
Objectif global :		Préférences utilisateur	Référencer mes marques préférées	Should Have	3	3	14/04/2025	16/04/2025	Sprint 1	Not Started	0	4	12	8
Développer et mettre en production Fashion Insta, une application mobile innovante permettant à ses utilisateurs de recevoir des recommandations de vêtements personnalisées à partir de leurs propres photos, de leurs préférences stylistiques et des tendances actuelles du marché.		Préférences utilisateur	Référencer mes sources d'inspiration	Could Have	4	5	17/04/2025	20/04/2025	Sprint 1	Not Started	4	0	8	8
Principes de planification des sprints		Garde-robe	Prendre des photos et organiser ma collection	Must Have	10	8	21/04/2025	30/04/2025	Sprint 2	Not Started	10	10	10	0
La construction des sprints repose sur deux paramètres complémentaires qu’il faut équilibrer avec soin :		Recommandation IA	Recommandation à partir des photos stockées	Must Have	15	8	01/05/2025	15/05/2025	Sprint 3	Not Started	15	15	15	0
La charge de travail (jours-homme)		Recommandation IA	Recommandation styles, marques, préférences	Must Have	12	5	16/05/2025	29/05/2025	Sprint 4	Not Started	12	12	12	0
Cela représente l’effort réel estimé pour le développement, les tests et les tâches IA. Elle permet de dimensionner précisément le contenu de chaque sprint en fonction de la capacité de l’équipe.		Recommandation IA	Recommandation par analyse IA	Must Have	15	8	30/05/2025	13/06/2025	Sprint 5	Not Started	15	15	15	0
La pondération agile (points)		Recommandation IA	Recommandation selon les dernières tendances	Must Have	7	3	14/06/2025	20/06/2025	Sprint 6	Not Started	7	20	20	0
Elle mesure la complexité, la valeur métier ou le risque technique. Ces points permettent d’évaluer la vélocité de l’équipe, de suivre l’avancement du projet, et de prioriser efficacement.		Recommandation IA	Recommandation enrichie avec tendances actuelles	Should Have	7	3	21/06/2025	27/06/2025	Sprint 6	Not Started	7	13	13	0
Méthodologie appliquée		Recommandation IA	Recommandation personnalisée selon préférences	Could Have	6	3	28/06/2025	04/07/2025	Sprint 6	Not Started	6	6	6	0
Les fonctionnalités sont priorisées avec la méthode MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have) afin de construire les sprints dans un ordre stratégique.		Expérience utilisateur	Afficher vêtement sur photo	Should Have	8	5	05/07/2025	09/07/2025	Sprint 7	Not Started	8	18	18	0
Certaines fonctionnalités comme la recommandation IA sont planifiées après la saisie de la garde-robe utilisateur, en respectant les dépendances logiques et techniques.		Expérience utilisateur	Personnaliser couleur/style	Should Have	5	3	10/07/2025	14/07/2025	Sprint 7	Not Started	5	10	10	0
Chaque sprint s'étend sur deux semaines (10 jours ouvrés), garantissant un rythme soutenu avec des livrables réguliers et exploitables.		Expérience utilisateur	Voir un vêtement sur ma photo	Must Have	5	5	15/07/2025	19/07/2025	Sprint 7	Not Started	5	5	5	0
La vélocité initiale est estimée à 20 points par sprint. Cette valeur pourra être ajustée au fil du projet en fonction du rythme réel observé.		Expérience utilisateur	Donner un avis sur les recommandations	Could Have	3	3	20/07/2025	22/07/2025	Sprint 8	Not Started	3	18	18	0
Chaque sprint doit produire de la valeur utilisateur tangible et rapprocher l’équipe d’une version pleinement fonctionnelle de l’application.		Achat	Acheter des vêtements/accessoires	Must Have	12	8	23/07/2025	25/07/2025	Sprint 8	Not Started	12	15	15	0
		Données personnelles	Se désinscrire du service	Must Have	3	3	26/07/2025	27/07/2025	Sprint 8	Not Started	3	3	3	0
		Données personnelles	Modifier ou supprimer mes données	Must Have	5	3	28/07/2025	29/07/2025	Sprint 9	Not Started	5	9	9	0
		Données personnelles	Définir la durée de conservation	Must Have	2	1	30/07/2025	31/07/2025	Sprint 9	Not Started	2	4	4	0
		Données personnelles	Purge automatique des données	Must Have	2	1	01/08/2025	02/08/2025	Sprint 9	Not Started	2	2	2	0
Observations Diagramme :					137

Les tâches relatives aux modules d’intelligence artificielle présentent une durée plus importante que les autres. Par exemple, les fonctionnalités « Recommandation à partir des photos stockées » et « Recommandation par analyse IA » sont planifiées sur 15 jours chacune, tandis que la majorité des autres tâches s’étendent entre 3 et 8 jours. Ces écarts traduisent des niveaux de complexité différents, en lien avec la nature algorithmique et technique des développements concernés.

La planification prend en compte les principales dépendances fonctionnelles. À titre d’exemple, la fonctionnalité « Prendre des photos et organiser ma collection » est positionnée en amont des tâches liées aux recommandations IA, ce qui correspond à une logique de séquencement fondée sur les prérequis utilisateurs.

Un équilibre est observé entre les estimations en jours-homme et les pondérations en points. Les durées les plus longues correspondent aux fonctionnalités les plus pondérées, ce qui permet une répartition progressive de la charge dans les différents sprints.

La fin du planning est consacrée à l’implémentation des fonctionnalités liées à la conformité RGPD. Les modules tels que la désinscription, la modification des données ou la purge automatique sont planifiés dans les derniers sprints, après les fonctionnalités cœur du service. Cette séquence respecte une logique de construction progressive en cohérence avec un périmètre de type MVP.