## Dimensionnement Chiffrage Rentabilite
1. Introduction

Ce document présente :
Les User Stories de l’application mobile d’IA vestimentaire.
L’estimation de la charge de travail pour chaque User Story.
Les coûts de développement et coûts d’infrastructure (initiaux et de maintenance).
Le calcul de la rentabilité (sur 5 ans) et les hypothèses de gains sous-jacentes.
Une organisation projet selon un cadre Agile SCRUM.

2. Tableau 1 : Estimation de la charge de travail par User Story

Titre	En tant que		Je veux...	...afin de...		Pondération	Jours	% Dév.	% Test.	% Chef IA	Jours Dév.	Jours Test.	Jours Chef IA
Créer un compte et se connecter	Utilisateur de l’application		créer un compte et me connecter (mail + mot de passe)	accéder à mon espace personnel et utiliser les fonctionnalités de l’application.		5	5	60	20	20	3	1	1
Définir ses styles préférés	Utilisateur de l’application		sélectionner mes styles vestimentaires préférés	recevoir des recommandations alignées avec mes goûts.		3	3	70	20	10	2,1	0,6	0,3
Référencer ses marques préférées	Utilisateur de l’application		référencer mes marques préférées	recevoir des recommandations correspondant à ces marques.		3	3	70	20	10	2,1	0,6	0,3
Référencer des blogs, sites et influenceurs	Utilisateur de l’application		enregistrer mes sources d’inspiration mode	recevoir des recommandations alignées avec les tendances que je suis.		5	4	60	20	20	2,4	0,8	0,8
Se prendre en photo et gérer une collection de ses vêtements	Utilisateur de l’application		prendre des photos de mes vêtements et les organiser dans une collection	permettre à l’algorithme d’analyser mes préférences vestimentaires.		8	10	50	20	30	5	2	3
L’algorithme recommande des vêtements basés sur les photos	Algorithme		recommander des vêtements à partir des photos stockées	proposer des tenues personnalisées à l’utilisateur.		8	15	40	10	50	6	1,5	7,5
L’algorithme recommande en fonction des préférences	Algorithme		recommander des vêtements en fonction des styles, marques, etc.	proposer des tenues personnalisées à l’utilisateur.		5	12	40	10	50	4,8	1,2	6
Afficher sur la photo de l’utilisateur le vêtement proposé	Utilisateur de l’application		visualiser un vêtement recommandé sur ma photo	mieux me projeter et faciliter ma décision d’achat.		5	8	60	20	20	4,8	1,6	1,6
Changer la couleur et le style	Utilisateur de l’application		personnaliser un vêtement recommandé (couleur, style)	trouver des options qui me plaisent vraiment.		3	5	70	20	10	3,5	1	0,5
Recommandation basée sur les styles	Algorithme		recommander des vêtements en s'appuyant sur les dernières tendances de la mode	proposer des tenues à la pointe de la mode.		3	7	40	10	50	2,8	0,7	3,5
Recommandation basée sur les marques	Algorithme		recommander des vêtements personnalisés selon les préférences de l’utilisateur	proposer des tenues correspondant aux goûts de l’utilisateur.		3	6	40	10	50	2,4	0,6	3
Recommandation basée sur les tendances	Algorithme		recommander des vêtements en intégrant les tendances actuelles pour enrichir les suggestions	proposer des tenues à la pointe de la mode.		3	7	40	10	50	2,8	0,7	3,5
Laisser un avis sur la pertinence des recommandations	Utilisateur de l’application		donner mon avis sur les recommandations	améliorer la qualité des suggestions et aider les autres utilisateurs.		3	3	70	30	0	2,1	0,9	0
Ajouter des produits dans un panier, commander et payer	Utilisateur de l’application		acheter des vêtements/accessoires directement depuis l’application	faciliter mon shopping.		8	12	80	20	0	9,6	2,4	0
Gérer la désinscription	Utilisateur de l’application		me désinscrire du service de recommandation	contrôler mes données et ma vie privée.		3	3	70	30	0	2,1	0,9	0
Modifier et supprimer des données personnelles	Utilisateur de l’application		modifier ou supprimer mes données personnelles	contrôler mes informations et ma vie privée.		3	5	70	30	0	3,5	1,5	0
Gérer la durée de conservation des données	Utilisateur de l’application		définir la durée de conservation de mes données	gérer mes informations personnelles.		1	2	50	50	0	1	1	0
Purge automatique des données après inactivité	Utilisateur de l’application		s’assurer que mes données soient supprimées après une période d’inactivité	garantir la protection de mes informations personnelles.		1	2	50	50	0	1	1	0
Connexion via une adresse mail	Utilisateur de l’application		me connecter à mon compte via mon adresse mail	accéder à mon espace personnel (alternative ou complément à US-001).		5	5	60	20	20	3	1	1
Recommandation IA sur photos	Algorithme		recommander des vêtements à partir des photos fournies	proposer des tenues personnalisées basées sur l’analyse IA.		8	15	40	10	50	6	1,5	7,5
Aperçu du vêtement sur photo	Utilisateur de l’application		voir à quoi ressemblerait un vêtement sur ma photo	affiner les recommandations et personnaliser l’affichage.		3	5	70	20	10	3,5	1	0,5
					Jours de travail					73,5	23,5	40
					137	Ctrl

3. Tableau 2 : Coût de développement par profil et coût total

Voici le détail du coût journalier, du nombre de jours et du coût total calculé pour chaque profil :
Profil				Coût journalier (€)			Jours de travail	Détails de calcul			Coût total (€)
Développeur				400			73,5	400 € * 73,5 jours ≈ 29 400 €			29 400
Testeur				250			23,5	250 € * 23,5 jours ≈ 5 875 €			5 875
Chef de projet IA				600			40	600 € * 40 jours = 24 000 €			24 000
Coût total				–			137	–			59 275
Le total de 76 835 € résulte de la somme des trois profils.
Les Jours de travail tiennent compte de l’estimation globale pour toutes les user stories et phases de développement IA.

4. Tableau 3 : Estimation des coûts initiaux d’infrastructure Azure

Composant				Description					Coût estimé (€)
Calcul				Machines virtuelles pour l’entraînement des modèles IA					10 000
Stockage				Stockage des données d’entraînement et des modèles					2 000
Coût total initial				–					12 000	Ce montant de 12 000 € couvre l’entraînement initial des modèles IA sur GPU (environ 300–400 h) et le stockage des jeux de données. Il s’agit d’une hypothèse raisonnable pour un MVP dans Azure.
On considère ici le coût initial nécessaire pour déployer la première version de l’IA (entraînement, stockage initial).					71275	coût de développement initial

5. Tableau 4 : Coûts annuels de maintenance de l’application

Description				Calcul					Coût (€)
Maintenance de l’application				15 % du coût de développement initial (71275 €)					10 691
Le calcul s’effectue ainsi : 71 275 € * 15 % ≈ 10 691,25 €.
Ce montant couvre notamment les mises à jour, le support et la maintenance corrective.

6. Tableau 5 : Coûts annuels d’infrastructure Azure de production

Composant				Description					Coût estimé (€)
Machines virtuelles				Pour la gestion de l’application et les prédictions					2 018
Stockage				Stockage des données de production et des prédictions					413
		Ligne de réserve budgétaire		Marge d’évolution, montée en charge, sécurité, options de monitoring ou sauvegarde supplémentaires					3 569
					Coût total annuel		6 000
Ce coût correspond aux frais annuels (environnement de production, hébergement, stockage des données d’utilisateurs, etc.).

7. Tableau 6 : Calcul de la rentabilité

Année				Gains annuels (€)			Coûts cumulés (€)			Gains cumulés (€)		Bénéfice cumulé (€)					La courbe des coûts cumulés (en jaune) évolue de façon modérée.
0				0,00			87 966,25			0,00		-87 966,25					La courbe des gains cumulés (en orange) croît plus rapidement.
1				50 000,00			104 657,49			50 000,00		-54 657,49					Le point de croisement intervient entre l’année 2 et 3
2				75 000,00			121 348,74			125 000,00		3 651,26					Le projet devient rentable dès l’année 3.
3				100 000,00			138 039,98			225 000,00		86 960,02
4				125 000,00			154 731,23			350 000,00		195 268,77
5				150 000,00			171 422,48			500 000,00		328 577,52

Hypothèses de gains
Année 0 : Aucune rentrée d’argent avant la mise en ligne officielle de l’appli.
Année 1 (50 000 €) : Premières sources de revenus (par ex. publicités, affiliations avec des marques, ou commissions sur les ventes).
Année 2 (75 000 €) : Croissance du nombre d’utilisateurs et des partenariats.
Année 3 (100 000 €) : Lancement d’une version améliorée (avec plus de fonctionnalités IA). L’appli devient rentable (bénéfice cumulé > 0).
Années 4 et 5 (125 000 €, puis 150 000 €) : Progression continue grâce à une base d’utilisateurs plus large et à un taux de rétention amélioré.
La projection table sur une progression linéaire des gains, mais en pratique, cela dépendra du marketing, des retours utilisateurs, de la concurrence, etc.

8. Organisation du projet (Agile SCRUM)

Product Owner : [Alicia]
Scrum Master : [A définir]
Product Manager IA : [Moi – cadrage fonctionnel, IA, conformité, rentabilité, COMEX]
Équipe de développement : Développeurs, Testeurs, Chef de projet IA
Principaux artefacts :
Backlog (liste priorisée des user stories)
Burndown chart (suivi d’avancement pendant le sprint)
Kanban (To Do, In Progress, Done)
Cérémonies :
Sprint Planning : sélection des user stories pour le sprint, estimation de la charge
Daily Scrum : synchronisation quotidienne
Sprint Review : démonstration au Product Owner, recueil de feedback
Sprint Retrospective : identification des pistes d’amélioration pour l’équipe

9. Conclusion

Les coûts initiaux de développement (59 275 €) et d’infrastructure (12 000 €) amènent le coût total à près de 71 275 K€ avant même le lancement.
La maintenance de 10 691 €/an et l’infrastructure de production (6 000 €/an) s’ajoutent progressivement, portant les coûts cumulés à plus de 171 K€ en 5 ans.
Grâce à une montée en puissance des gains (50 000 € la 1ère année, puis jusqu’à 150 000 € la 5e), le seuil de rentabilité est atteint en année 3 (bénéfice cumulé positif).
L’application atteint alors un bénéfice cumulé de 328 577,5 € à la fin de la 5e année, sous réserve de respecter les hypothèses de revenus et de maîtriser les coûts.
En l’état, ce document respecte le fond originel (y compris les user stories jugées similaires) et intègre les détails des coûts ainsi que des hypothèses de gains cohérentes. Si de nouvelles estimations surgissent, il sera toujours possible d’actualiser les tableaux de charge, de coûts et de rentabilité.

## Votre estimation Azure
Microsoft Azure Estimate
Votre estimation
Service category	Service type	Custom name	Region	Description	Estimated monthly cost	Estimated upfront cost
Calcul	Virtual Machines		France Central	1 D4ads v5 (4 vCPUs, 16 GB RAM) x 730 Heures (Pay as you go), Linux, (Pay as you go) ; 0 managed disks – S4 ; Inter Region transfer type, 5 Go outbound data transfer from France Central to East Asia	€168,14	€0,00			Hypothèses de revenus – cohérence mathématique complète
Stockage	Storage Accounts		France Central	Redondance : Stockage d’objets blob de bloc, Usage général v2, Espace de noms plat, LRS, Niveau d’accès À chaud, 300 Go Capacité - À l'utilisation, 10 x 10 000 opérations d’écriture, 10 x 10 000 opérations de liste et de création de conteneur, 10 x 10 000 opérations de lecture, 1 x 10 000 autres opérations. 1 000 Go Extraction de données, 1 000 Go Écriture de données, SFTP désactivé	€6,65	€0,00			Le modèle économique repose sur un abonnement mensuel de 2,50 € TTC par utilisateur actif. Le chiffre d’affaires est calculé en fonction d’une montée progressive du nombre d’utilisateurs payants.
Bases de données	Azure Cosmos DB		France Central	Azure Cosmos DB for NoSQL (anciennement Core), Débit provisionné Standard (manuel), Quantité toujours libre désactivée, À l'utilisation, Écriture dans une seule région (maître unique) - France Central (Région d’écriture), 400 RU/s x 730 Heures, 0 Go de stockage transactionnel, Stockage analytique désactivé, 2 copies d’un stockage sur sauvegarde périodique, Passerelle dédiée non activée	€27,79	€0,00
Support			Support		€0,00	€0,00			Année	Gains annuels (€)	Prix abonnement (€/mois)	Utilisateurs actifs mensuels moyens	Formule de calcul
			Licensing Program	Microsoft Customer Agreement (MCA)					0	0	2,50 €	0	Phase de préparation
			Billing Account					1	50000	2,50 €	1667	≈ 50 000 / (2,5 × 12)
			Billing Profile					2	75000	2,50 €	2500	≈ 75 000 / (2,5 × 12)
			Total		€202,58	€0,00	€2 430,96		3	100000	2,50 €	3333	≈ 100 000 / (2,5 × 12)
					4	125000	2,50 €	4167	≈ 125 000 / (2,5 × 12)
Disclaimer					5	150000	2,50 €	5000	≈ 150 000 / (2,5 × 12)
All prices shown are in Euro Zone – Euro (€) EUR. This is a summary estimate, not a quote. For up to date pricing information please visit https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
This estimate was created at 3/25/2025 10:17:16 AM UTC.					Hypothèses de coûts Azure

					L’estimation mensuelle actuelle des coûts Azure est de 202,58 € / mois, soit 2 430,96 € / an. Afin d’anticiper la montée en charge et d’ajouter une marge de sécurité (logs, surveillance, sauvegardes, etc.), une ligne de réserve budgétaire de 3 569,04 € est intégrée.

6. Tableau 5 : Coûts annuels d’infrastructure Azure de production					Budget total annuel arrondi à 6 000 €, conforme au Tableau 5.
Composant	Description	Coût estimé (€)		Composant	Description	Coût estimé (€)
Machines virtuelles	Hébergement de l’application et exécution des prédictions (VM Standard D2as_v5 – France Central)	€2 017,72		Machines virtuelles	Pour la gestion de l’application et les prédictions	€2 017,72			Ce modèle relie :
Stockage	Stockage des données utilisateurs et des prédictions (Blob Storage Hot Tier – 300 Go – LRS)	€79,86		Stockage	Stockage des données de production et des prédictions	€413,36			- les coûts techniques observés dans Azure,
Base de données	Azure Cosmos DB – NoSQL, 400 RU/s, 100 Go (France Central)	€333,51		Ligne de réserve budgétaire	Marge d’évolution, montée en charge, sécurité, options de monitoring ou sauvegarde supplémentaires	3568,91			- des hypothèses de revenus réalistes et progressives,
Ligne de réserve budgétaire	Marge d’évolution, montée en charge, sécurité, options de monitoring ou sauvegarde supplémentaires	3568,91					- une rentabilité atteinte à partir de l’année 3.
Coût total annuel	—	€6 000,00		Coût total annuel		€6 000,00

Volume total de stockage estimé (actualisé)		Justification de la configuration Azure – Calcul (Machines virtuelles)
Photos utilisateurs :		Le service utilise une machine virtuelle Azure de type D4ads v5 (4 vCPU, 16 Go RAM), hébergée dans la région France Central. Ce choix est aligné avec les besoins techniques du projet et son objectif de montée en charge progressive.
5 000 utilisateurs actifs (année 5) × 10 photos × 1 Mo = 50 Go
		Raison du choix de la VM :
Images de vêtements (catalogue) :		4 vCPU / 16 Go RAM permettent de :
50 000 articles × 1 Mo = 50 Go		Faire tourner le serveur de l’application backend (API FastAPI ou équivalent) ;
		Gérer la logique de recommandation IA en temps réel (inférence légère) ;
Données structurées (JSON utilisateurs, préférences, historiques IA) :		Supporter simultanément les traitements des requêtes utilisateur (connexion, upload de photos, affichage des recommandations, etc.).
Stockées dans Azure Cosmos DB – Estimation = 50 Go		730 heures / mois correspond à un fonctionnement continu 24h/24, adapté à une application disponible à tout moment pour les utilisateurs.
		Linux (Pay as you go) est choisi pour sa légèreté, stabilité et coût réduit, tout en étant compatible avec l’ensemble des stacks web modernes (FastAPI, Python, Docker...).
Données techniques, logs, cache applicatif :		Précisions techniques :
Pour logs d’API, diagnostics, et fichiers temporaires – Estimation = 50 Go		D4ads v5 offre de bonnes performances sur CPU et mémoire à un coût modéré, idéal pour des charges mixtes (API + IA légère).
Volume total estimé : ~200 Go		Le choix de 0 disques managés est justifié par l’usage de Blob Storage pour les fichiers et d’Azure Cosmos DB pour les données structurées.
Ce volume est cohérent avec la configuration réelle de ton Azure Storage (300 Go) et reste sous la limite pour permettre une montée en charge avec marge.		Le transfert sortant (5 Go/mois vers l’Asie) est marginal et intégré à l’offre gratuite dans la plupart des régions → aucun coût supplémentaire à prévoir ici.
		Cohérence avec les objectifs du projet :
		Ce niveau de machine est suffisant pour un MVP avec jusqu’à 5 000 utilisateurs actifs, comme prévu dans les projections.
		Elle peut être montée vers des configurations plus puissantes (scale-up) si besoin, ou répliquée horizontalement (scale-out) avec Azure Load Balancer.

## Analyse des Risques
Risque	Description	Conséquences	Probabilité	Gravité	Priorité	Action de prévention	Action de correction	Responsable	Délai
Collecte de données sensibles	Collecte d'images pouvant révéler des informations sensibles (origine ethnique, orientation sexuelle, état de santé)	Discrimination, atteinte à la vie privée, stigmatisation	Moyenne	Élevée	Haute	* Informer clairement les utilisateurs sur les types de données collectées et les finalités du traitement. * Mettre en place un mécanisme de détection des informations sensibles sur les images (si possible). * Obtenir le consentement explicite de l'utilisateur.	Proposer à l'utilisateur de supprimer les images sensibles avant l'envoi.	DPO, Équipe juridique, Équipe produit	1 mois
Utilisation abusive des données	Utilisation des données à des fins autres que la recommandation d'articles vestimentaires (par exemple, profilage publicitaire non consenti)	Atteinte à la vie privée, perte de confiance des utilisateurs, non-conformité au RGPD	Faible	Élevée	Haute	* Définir clairement les finalités du traitement des données. * Mettre en place des contrôles d'accès stricts. * Implémenter un système de journalisation des accès.	Limiter l'utilisation des données aux fins autorisées seulement.	DPO, Équipe technique	1 mois
Violation de données	Accès non autorisé aux données personnelles (images, données techniques) par un tiers malveillant	Divulgation d'informations sensibles, vol d'identité, atteinte à la réputation de Fashion-Insta	Faible	Très élevée	Haute	* Mettre en œuvre des mesures de sécurité techniques (chiffrement, pare-feu, etc.). * Effectuer des audits de sécurité réguliers. * Souscrire une assurance cyber-risque.	Plan de réponse aux incidents de sécurité.	Équipe technique, DPO	1 mois (mesures initiales), 3 mois (plan complet)
Non-respect des droits des utilisateurs	Difficulté pour les utilisateurs à exercer leurs droits (accès, rectification, suppression)	Frustration des utilisateurs, non-conformité au RGPD	Faible	Moyenne	Basse	* Créer un mécanisme d'exercice des droits simple. * Informer les utilisateurs sur leurs droits. * Former le personnel à la gestion des demandes.	Assurer un traitement rapide des demandes des utilisateurs.	DPO, Équipe juridique, Équipe produit	1 mois
Dérive du planning du projet IA	Retard dû à la complexité technique de l’intégration du modèle d’IA dans l'application mobile.	Retard dans la livraison, augmentation des coûts, perte de confiance des parties prenantes.	Moyenne	Élevée	Haute	* Planification réaliste avec marges. / * Suivi régulier par sprint avec points d’étape. / * Allocation de ressources supplémentaires possibles en cas d’alerte précoce.	* Réajuster le planning en mode agile (revue des priorités par sprint). / * Mobiliser des ressources complémentaires si nécessaire.	Chef de projet, Scrum Master, Équipe technique	immédiat (suivi hebdomadaire), réajustement sous 2 semaines si dérive constatée
Biais du modèle d'IA	Le modèle d'IA peut être biaisé et proposer des recommandations discriminatoires ou inappropriées	Discrimination, atteinte à l'image de Fashion-Insta, non-conformité au RGPD	Moyenne	Moyenne	Moyenne	* Utiliser des jeux de données représentatifs. * Valider/tester le modèle pour détecter les biais. * Mettre en place un feedback utilisateur. * Documenter le développement du modèle.	Corriger les biais détectés via feedback utilisateur.	Data Scientist, Équipe technique, DPO	2 mois
Impact environnemental lié au dimensionnement cloud	Surdimensionnement des ressources cloud entraînant une consommation énergétique excessive.	Impact environnemental négatif, augmentation inutile des coûts opérationnels.	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Dimensionner précisément l'infrastructure Azure selon les besoins réels du projet. / * Utiliser des solutions optimisées (auto-scaling, services serverless)	Réaliser un audit régulier des ressources cloud consommées et ajuster immédiatement si excès identifié.	Équipe technique, responsable environnement	Audit trimestriel, correction sous 1 mois après audit

## Registre des traitements CNIL
Exemple de fiche de registre					N° / Réf : IA-REC-001		Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
Cet exemple est basé sur un traitement fictif qu'il ne faut pas reprendre tel quel. Adaptez-le à vos activités (cf. onglet 3).					► Traitement de données à caractère personnel
Description du traitement					► Délégué à la protection des données (DPO)
Nom du traitement	Nom du traitement : Recommandation vestimentaire par IA					► Données personnelles
N° / RÉF	N° / Réf : IA-REC-001					► Responsable de traitement
Date de création du traitement	Date de création du traitement : 01/06/2024					► Données sensibles
Mise à jour du traitement	Mise à jour du traitement : 08/06/2024					► Finalité du traitement
				► Destinataires
Acteurs	Nom	Adresse	Code Postal	Ville	Pays	Téléphone	Adresse mél		► Transfert de données
Responsable du traitement	Fashion Insta	1 rue de la Mode	75008	Paris	France	01 00 00 00 00	contact@fashioninsta.fr		► Durée de conservation de données
Délégué à la protection des données	[Nom du DPO]	1 rue de la Mode	75008	Paris	France	01 00 00 00 01	dpo@fashioninsta.fr		► Sécurité des données
Société du DPO (si celui-ci est externe)	[Nom de la société]	[Adresse de la société]	[Code Postal de la société]	[Ville de la société]	France	[Téléphone de la société]	[Adresse mél de la société]

Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale	Finalité principale : Recommandation vestimentaire personnalisée
Sous-finalité 1	Sous-finalité 1 : Analyse des images fournies par l'utilisateur pour identifier les articles vestimentaires
Sous-finalité 2	Sous-finalité 2 : Recherche d'articles similaires dans la base de données de Fashion Insta
Sous-finalité 3	Sous-finalité 3 : Proposition de recommandations à l'utilisateur via l'application mobile

Catégories de données personnelles concernées	Description			Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images	Noms, prénoms, photos des vêtements portés par l'utilisateur			Images : 24 heures (par défaut), jusqu'à 3 ans avec consentement explicite pour permettre la sauvegarde des préférences de l'utilisateur et améliorer les recommandations futures. Si l'utilisateur exerce son droit à l'effacement, les données sont supprimées immédiatement.
Informations d'ordre économique et financier	Historique des achats, préférences d'achat			3 ans à compter de la dernière interaction avec l'application, afin de faciliter les recommandations personnalisées et d'optimiser l'expérience d'achat.
Données de connexion	Adresse IP, logs de connexion			12 mois, conformément aux exigences légales en matière de sécurité et de détection des incidents.
Données de localisation	Localisation de l'utilisateur lors de l'utilisation de l'application			12 mois, afin de proposer des recommandations basées sur la situation géographique de l'utilisateur et d'améliorer l'expérience d'utilisation de l'application.

Catégories de personnes concernées	Description			Précisions
Catégorie de personnes 1	Utilisateurs de l'application mobile Fashion Insta			Utilisateurs de l'application mobile Fashion Insta

Destinataires	Type de destinataire			Précisions
Destinataire 1	Service interne qui traite les données			Service marketing, service commercial, service client
Destinataire 2	Partenaires institutionnels ou commerciaux			Fournisseurs de services d'hébergement (Microsoft Azure), partenaires logistiques
Destinataire 3	Destinataires dans des pays tiers ou organisations internationales			[À remplir si applicable, sinon N/A]

Mesures de sécurité	Type de mesure de sécurité			Précisions
Mesure de sécurité 1	Mesures de protection des logiciels			Chiffrement des données au repos et en transit, contrôle d'accès basé sur les rôles, journalisation et surveillance des accès, tests d'intrusion réguliers
Mesure de sécurité 2	Sauvegarde des données			Sauvegardes quotidiennes et hebdomadaires, plan de reprise d'activité
Mesure de sécurité 3	Contrôle d'accès des utilisateurs			Authentification forte, gestion des mots de passe, limitation des tentatives de connexion
Mesure de sécurité 4	Mesures organisationnelles			Formation du personnel à la protection des données, politique de sécurité des données, gestion des incidents de sécurité

Transferts hors UE	Destinataire	Pays	Type de Garanties		Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1	Amazon Web Services	États-Unis	Clauses contractuelles types de l'UE		https://aws.amazon.com/fr/legal/data-processing-addendum/